## plan accion 2020
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
LOTERIA SANTANDER
AÑO 2020
ARTICULACION |  |  |  | AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER
AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO |  |  | FECHA A TERMINACION |  |  | INDICADOR | % AVANCE
[6 empty] | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS | Misionales | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üMejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 2, Gestion | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Promocionales especiales dirigidos a nuestros grupos de interes y/o valor | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. üIncremetar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos. Reactivacion comercial en la fase de silamiento inteigente y selectivo ( Emergencia sanitaria) | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | (Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 19.084.575.000/12.893.000.000 *100=148% | 148%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üBuscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores |  |  | Ajuste al Plan de premios | Realizo una (1) ajustes al plan de premios, una distribcuion | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | #. De ajustes al plan de premios (1/1)*100= 100 | 100%
|  | 6.Gestion concimineto e innovacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üBuscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores. |  |  | Realizar cuatro (4) Programas comerciales | Planes promocionales | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Activaciones comerciales realizadas (10/4*100)=250% | 250%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. |  |  | Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año. | üPosicionamiento y reconocimiento como una marca region. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Activaciones comerciales realizadas (5/4)*100 | 125%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üDiversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander. | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Sorteos extraordinarios realizados | 0
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üDiversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Alianzas comerciales que jalonen la participacion de las ventas virtuales. ( 2 por año para un total de 8 en el cuatrienio) | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de alianzas comerciales realizadas (1/2) | 50%
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Fortalecer la Red de Distribuidores, loteros, taquilleros, asesores, coordinadores y colocadores de la fuerza de ventas ( 3 eventos ) | üFortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de acciones programadas/ # aaciones realizadas (3/3)*100= 100% | 100%
|  | 4. Evalaucion de resultados | üFortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor dos veces al año) en los cuatros años llegara a un 60%. *Realizar la caracterizacion de nuestro grupo de valor o interes | Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor). ( dos veces al año), | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Porcentaje (% ) de satisfaccion. Informe de caracterizacion | 100%
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üBuscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Ampliacion de nuestros canales de distribucion ( 2) | üIncremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 26,7% de ampliacion de nuestros canales de distribucion con respecto al 2019 | 100%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal mediante la Mesas y Comités Interinstitucionales de Control de Juego ilegal | üCombatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes de control de juego ilegal implementados (1/1) | 100%
|  | 1,Direccionamiento estrategico | üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Retomar e implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal. | üCombatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de acciones de control de juego ilegal implementados | 100%
|  | 1,Direccionamiento estrategico |  |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones | üCombatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de capacitaciones realizadas 2 campañas de sensibilizacion | 100%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Incentivar y fortalecer el recambio de billetria por loteria santander. Cuatro por año | üFidelizacion de nuestros clientes en la la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto. Accion ejecutada: *Una campaña de Sensibilizacion con la fuerza de ventas el recambio por loteria santander en el area metropolitana. *En Television canal TRO, en redes sociales como facebook, instagram ,twiter y en radio se ha hecho enfasis en que el recambio se haga por Loteria Santander. *Durante nuestros 5 sorteos del mes de diciembre se hicieron promocionales para los compradores y los loteros, Raspe y gane en todos los billetes. *En nuestra billeteria y la transmision de los sorteos hacemos referencia al juego limpio y legal | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # De estrategias o acciones de fidelización realizadas (4/4)*100 | 100%
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander | üFidelizacion de nuestros clientes en la la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto, ampliacion de mercado mediante el proyecto loteria del gran santender Accion ejecutada: | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de actividades realizadas (1/2)*100 | 50%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  | 1. Informe 2. Gestion | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Prospección y Generación de valor al grupo de interés | üBuscar de forma organizada y sistemática posibles clientes, también llamados prospectos. Accion ejecutada: Realizo un contrato para la realizacion de un estudio de prospectos , de riesgo y financierooriginando una redistribucion del plan de permios | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas (1/1) | 100%
|  | 4. Evalaucion de resultados | üMejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1.Informe | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Planes de seguimiento y auditoria a las apuestas permanentes | üSeguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados | 100%
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Apoyo | 1. Dimension Talento Humano | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1. Informe | 2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral, | Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander | üPlan Estratégico de Talento Humano de la Lotería | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de evaluaciones con enfoque específico a clima laboral (1/1) | 100%
|  | 1. Dimension Talento Humano. 2.Direccionamineto estrategcio | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1. Informe |  | Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería | üAumentar la efectividad del talento humano a traves de la innovacion y particiapcion del los servidores publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de planes institucionales de capacitación, bienestar e incentivos de la lotería ejecutados | 100%
|  | 2.Direccionamineto estrategcio | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1, Informe |  | Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST - | Prevencion y promocion del cuidado de la integridad delos tranbajadores | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados (0,5/1)*100 | 50%
|  | 1. Dimension Talento Humano | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. |  |  | Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas | Induccion una actividad Reinduccion Una Actividad Capacitacion Una actividad Capacitacion contratacion y manual distribuidor. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de jornadas realizadas (4/4)*100 | 100%
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO |  | 2.Direccionamineto estrategcio. 1. Dimension Talento Humano. | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. |  | 2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral, | Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sencibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones | Fortalecimiento de los principios y valores de los servidores publicos compilados en le codigo de integrida de la entidad. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de actividades realizadas (2/2)*100 | 100%
|  | 2.Direccionamineto estrategcio | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. |  |  | Fortalcer e implementar la politica de control interno disciplinario. |  | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de acciones implementadas | 0%
| Apoyo | 2.Direccionamiento estrategico. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado. 5.Informacion y comuicacion | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1, Informe. 2. Gestion | 3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | Realizar el Estudio de Modernización de la Entidad | üModernizacion Institucional - revision y ajuste de cargas laborales- y - Modernizacion de bines inmuebles Accion ejecutada: ▪Elaboracion de la ruta a seguir y cronograma ▪Autorizacion de la junta directiva ▪Apertura de venta un bien improductivo üMejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos. Accion ejecutada: ▪Fichas de inversion en programa de modernizacion tecnologica üImplemetnacion Sistema de Gestion Documental Accion ejecutada: Radicaron las TRD en el archivo departamental para su aval y se incluye en el proceso de modernizacion tecnologica el software | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | No. Actividades adelantadas para la apertura del proceso precontractual y contractual de mordenizacion institucional (5/5) | 100%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | Elaborar y ejecutar el programa de modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería. | üModernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería. Accion ejecutada: Fichas de inversion en programa de modernizacion tecnologica | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes elaborados y ejecutados | 50%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | Elaborar e implementar un Plan Integral de administracion de los bienes inmuebles de la loteria santander. | üPlan de administracion, custodia, manejo y cuidado de los bienes inmuebles del la Loteria Santander | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes Elaborados y ejecutados | 0
| Apoyo | 1. Dimension Talento Humano. 2.Direccionamineto estrategcio | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1, Informe. 2. Gestion | 3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitacion, bienestar e incnetivos, SGSST, clima organizacional enter otros) | üRealizar la construcion del plan estrategicos de la entidad y su plan de accion, anticorrupcion y atencion al ciudadano, plan de capacitacion, bienestar e incentivos, plan anual SST, plan accion MIPG, plan adquisiciones | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes estrategicos elaborados (8/8)*100 | 100%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | Adelantar gestiones administrativas y juridicas de las cuotas partes pensionales | 1. Realizar fichas tecnicas de las cuotas partes incobrables. 2. Realizara las fichas tecnicas de las cuotas partes cobrables y sus procedimiento juridico a seguir | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Porcentjae (%) de cuotas partres pensionales saneadas | 100% | 0
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  | 1, Informe. 2. Gestion | 3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS | üMantenimiento preventivo y optimazion de los recursos | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de programas ejecutados | 20%
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Apoyo | 2.Direccionamiento estrategico | üMejorar la infraestructura física de la entidad y de las Tics. | 1, Informe. 2. Gestion | 4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital | Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC. . | 1. Plan Estrategico Tecnologias de la Informacion 2, Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento PETI | 20%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entiad. | 1. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura TICS acorde a las características de la organización | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento de mantenimiento para la infraestrucutura TICS | 0%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guias diseñadas por el MINTIC. | 1. Ejercicio documentado de arquitectura de TI | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento Arquitectura TI | 0%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  | 1, Informe. 2. Gestion | 4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital | Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad | 1. Ssistema de Informacion de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnologicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios optimos a nuestros clientes internos y externos | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Procesos documentados | 30%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  | 1, Informe. 2. Gestion | 4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital | Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información | 1. Servicios de TI seguros acorde a las características de la entidad 2. Mejoramiento de Sowtfare y hadware de acuerdo a la disponibilidad de reecurso de l aentidad en mejora de la seguridad y privacidad de la informacion | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información | 25%
| Apoyo | 2.Direccionamiento estrategico | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. |  | 4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital | Elaborar e implementar un Plan Integral de modernización y mantenimiento de sede admnistrativa. | üFortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes Elaborados y ejecutados | 100%
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 2. Gestion | 5. Modernizacion Infraestrucutura. | Adquisición de una planta eléctrica para el plan de contingencia de la sala de juegos de la Lotería | üFortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de planta eléctrica adquirida | 5%
| Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. |  | 6. Bienes Inmuebles Productivos | Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes improductivos en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023. | üMejorar el aprovechamiento de los inmuebles de la Lotería. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Estrategias Elaborados y ejecutados | 100%
SUBGERENTE JURIDICO | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üImplementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. | 2. Gestion | 7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad | 1. Desarrollar la Política de defensa jurídica y conciliación de la entidad. | 1. Reorganizacion del Comité de concilliacion y defensa juridica | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 1. Acto administrativo de reorganizacion del comité de conciliación y defensa Juridica 2. Politica de defensa juridica aprobada | 0
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  | 7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad | 2. Realizar actividades de prevención del daño antijuridico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada. | 1. Socializacion de la politica de defensa juridica adoptada | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Lista de aisitencia | 0
SUBGERENTE JURIDICO |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. |  | 7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad | 3.Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad, la adopción e implentacion de buenas practicas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias. | 1. Realizar dos sensibilizacion por año sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo juridico en las gestiones administrativas | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de sensibilizaciones ejecutadas | 0
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. |  | 7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad | 4. Inculcar el cumplimiento en la rendición de información veraz y oportuna a la Contraloría General de Santander, la Supersalud, el CNJSA, Contaduria General de la Republica y demás órganos de control y vigilancia | 1. Elaboracion de un cronograma de informes que se deben rendir y a cuales entes de control. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de sensibilizaciones ejecutadas | 100%
TODAS LAS AREAS | Estrategicos | 4. Evaluacion de resultados | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1. Informe. 2. Gestion | 8. Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control | 1. Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS. | üDar cumpliminto al 100% a cada uno de los hallazgos durante el cuatrienio 2020-2023 | 4 | 2 | 2020 | 30 | 10 | 2020 | No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir. | 73.33%
SUBGERENTE FINANCIERO | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit). . | 1. Informe. 2. Gestion | 10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de dificil cobro, otros deudores entre otras. | 1. Elaborar e implementar un plan de saneamiento del rubro cuentas por cobrar de la entidad. | 1. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos . 2. Informe de cartera y su tratamiento a seguir | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes y/o estrategfias de saneamiento de cartera formulados | 100%
|  |  |  | 1. Informe. 2. Gestion | 10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de dificil cobro, otros deudores entre otras. | 3. Actualizar y ajustar los manuales cartera y el Distribuidor de Lotería(2020) | üAnalisis y actualizacion de los manuales de cartera y el distribuidor(2020) Accion ejecutada: Se realizo u ajuste al manual del distribuidor según Resolución 168 del 25 de Junio de 2020. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de manuales actualizados y adoptados (1/1) | 100%
OFICINA ASESORA DE CONTROL | Evaluación | 7. Dimension control Interno | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe | 1..Realizar las auditorías internas plasmadas en el Plan Anual de Auditoria de manera objetiva e independiented | 1,Elaboración del programa Anual de Auditorias 2020 y presentación al comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación 2. Ejecutar el Plan de auditorias aprobado por el comité Institucional de Control Interno | Dar cumplimiento al 100% del Plan anual de auditorias de la vigencia 2020 | 19 | 3 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Auditorias Ejecutadas por la OCI / # de Auditorias aprobadas en el Plan Anual de Auditorias 2020 | 63%
OFICINA ASESORA DE CONTROL | Evaluación | 7. Dimension control Interno | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe. | 1. Rendición de informes estratégicos y alertas oportunas de riesgos ante la Gerencia General | 1. Elaborar el programa anual de actividades y auditorias de la vigencia 2020, en el cual se incluyan los informes y seguimientos 2. Elaborar, presentar o publicar los informes estalbecidos por la normatividad | Rendir el 100% de los informes establecidos por la normatividad | 1 | 1 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de informes elaborados, rendidos o publicados por la OCI/# de informes que la OCI debe rendir según lo establece la normatividad | 100%
ORIGINAL FIRMADO
consolidado por:
Asesor de Planeacion
Note on A38: FabiolaM:

## Hoja1
[7 empty] | 5076905000 | [6 empty] | 5543995000 |  | 467090000
9.2003
PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER
AÑO 2020
ARTICULACION |  |  |  | PLAN DE ACCION ANUAL 2020
AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO |  |  | FECHA A TERMINACION |  |  | INDICADOR | % AVANCE | DETALLE DEL AVANCE
[6 empty] | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS | Misionales | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üMejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 2, Gestion | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | Caracterizacion de nuestros grupos de interes. | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. üIncremetnar en 4% la transferencia de recursos a la salud de lkos santandereanos y colombianos. üPosicionamiento y reconocimiento como una marca region. | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | (Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100 =148% | 100% | 19.086.075.000/12.893.000.000 *100=148% A pesar de la situacion vivida en el 2020 por la pandemia. La Loteria de Santander tuvo un repunte en ventas al final del año logrando sobrepasar las ventas esperadas.
|  |  | üAdquirir nuevos clientes con productos innovadores. |  |  | Ajuste al Plan de premios. |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | No.2 ajustes al plan de premios | 100% | se llevo a cabo una reditribucion al plan de premios; realizando ajuste con el fin de generar mayores apostadores en el mercadeo. En el mes de diciembre se aporbo por junta regresar para 2021 con nuestro premio mayor 7.200 millones para nuetro primer sorteo de enero.
[6 empty] | Realizar cuatro (4) Programas comerciales |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # 10 Promocionales realizados | 100% | Se estan realizando 5 programas comerciales de incentivos con los diferentes distribuidores personas juridicas para mantener e incrementar la venta. GELSA: Los 5 mejores impulsadores gana bono de 40.000 sorteos de 14 y 28 de agosto. SUPERLOTERIAS:Los 10 mejores colocadores Gana bonos de 20.000 por sorteo en los meses de agosto, septiembre y octubre. LAPERLA: Lo 5 mejores coloocadores Gana bonos de 30.000 por sorteo los meses de agosto, septiembre y octubre. LOTTICOLOMBIA: Los cinco mejores impulsadores gana bono de 30.000 por sorteo en agosto, septiembre y octubre.LOTTIRED: Loas 5 mejores impulsadores ganan bono de 30.000 por sorteo. Durante nuestros 5 sorteos del mes de diciembre se hicieron promocionales para los compradores y los loteros, Raspe y gane en todos los billetes y en el sorteo del 31 de diciembre se le dio a los loteros un incentivo de $500 por venta de cada billete.
|  |  | üFortalecer los canales de distribución y comercialización. |  |  | Realizar cuatro (4) activaciones comerciales. |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | #5 Activaciones comerciales realizadas | 100%
[6 empty] | Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander. |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Sorteos extraordinarios realizados | 0 | Debido a la Pandemia y la incertidumbre del mercado se tomo la decision de no jugar este año el Sorte Extraordinario.
[6 empty] | Alianzas comerciales que jalonen la participacion de las ventas virtuales.( Una ) |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 22,4% Participación de las ventas del canal virtual incrementadas | 100% | Con respecto al año anterior hubo un incremento en venta de Loteria virtual de 22,4 %,todo se debe a que el confinamiento que se vivio este año por culpa de la Pandemia, mucha gente opto por comprar la loteria por nuestra pagina.
[6 empty] | Fortalecimiento de la red de distribucoion, fuerza de ventas.( 3 eventos) |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | #6 Eventos de fortalecimiento de relaciones públicas desarrollados | 100% | Sensibilizacion con los loteros en la entrega de mercados y fortalecemiento en vinculos con los distribuidores atraves de de acuerdos de pagos . Respecto a esto debido a la situación presentada por el COVID-19, la fuerza de venta de los juegos de suerte y azar (loterías) estuvieron y muchos de ellos aún están confinados, ante esto sin tener una fuente de trabajo, la Lotería Santander , la Gobernación de Santander, funcionarios de la lotería y distribuidores entregaron ayudas para los loteros del departamento. Por otro lado en asociación con FEDELCO (Federación de lotería de Colombia), se realizó una donatón que lleva por nombre EL EXTRASOLIDARIO con el fin de ayudar a todos los loteros del país que aparecen oficialmente registrados en cada una de las agencias distribuidoras. En el mes de diciembre se llevaron a cabo varios eventos para mostrar a nuestra fuerza de venta de Bucarmanga y su area metropolitana los promocionales "Diciembre es pa¨ganar con Loteria Santander" teneindo encuenta todos los protocolos de Bioseguridad.
[6 empty] | Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor). ( dos veces al año) |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | % de satisfaccion | 100% | de acuerdo al programa establecido hemos superado el 100 % ya que se han venido realizando monitoreos al cliente atraves de encuesta en la pagina web de la entidad. Durante el año se hicieron 5 encuestas.
[6 empty] | Ampliacion de nuestros canales de dstribucion |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 26,7% de ampliacion de nuestros canales de dsitribucion | 100% | Este año en nuestros canales virtuales crecimos en un 26,7% con respecto al año 2019, Esto debido a la Pandemia y es un exclente canal para compra desde el hogar.
|  |  | üFortalecer la Mesa de control de juego ilegal. |  |  | Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes de control de juego ilegal implementados | 70% | A travez de redes sociales, pagina web, televison,videos y cuñas radiales hemos pormocionado el lema juegue limpio juegue legal. Se realizaron muchas piezas publicitarias, inivtando a nuestros compradores a comprar en puntos autorizados de apuestas permanentes, nuestra presensentdora del sorteo invita todos los viernes a que juguemos limpio y legal.
[6 empty] | Planes de fiscalizacion a las apuestas permanentes |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | una aditoria anual. | 100% | Se realizo en el mes de Octubre, noviembre la auditoria apuestas permemnentes.
[5 empty] | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 14. Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander | üFidelizacion de nuestros clientes en la la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto, ampliacion de mercado mediante el proyecto loteria del gran santender | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de actividades realizadas (1/2)*100 | 50% | • Presentancion propuesta al sr. Gobernador de Norte de Santander y Santander , proyecto de la expansión regional de nuestra lotería Santander con el Departamento de Norte de Santander, para la operación de la lotería y la del gran santander
[5 empty] | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 15.Prospección y Generación de valor al grupo de interés | üBuscar de forma organizada y sistemática posibles clientes, también llamados prospectos. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas | 0 | *Esta en este momento se estan haciendo dos estudios para nuevos nichos de mercado. Por medio la venta virtual por medio de la pagina web de la Loreria y por medio de una APP.
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Apoyo | 1. Dimension Talento Humano | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1, Informe | 2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral, | 1. Evaluacion clima organizacional. | üPlan Estratégico de Talento Humano de la Lotería üAumentar la efectividad del talento humano a traves de la innovacion y particiapcion del los servidopres publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 1. # Evaluaciones de clima laboral realizadas.
[6 empty] | 2. . Establecer el plan de capacitaciones de la empresa, incluyendo los procesos de inducción, re-inducción, entre otros. |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 2. % de cumplimineto del Plan Institucional de capacitación .
[6 empty] | 3. Fortalecer el sistema de gestion en seguridad, salud en el trabajo. |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 3. # Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados
[6 empty] | 4.Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sencibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 4. # de actividades realizadas
| Apoyo | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad con equipos multifuncionales y una organización mas dinamica | 1, Informe. 2. Gestion | 3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Elaborar y ejecutar el programa de modernización institucional, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería. | üModernizacion Institucional - revision y ajuste de cargas laborales- y - Modernizacion de bines inmuebles - üMejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos üImplemetnacion Sistema de Gestion Documental | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 1. Ejecucion del programa de mordenizacion institucional
[6 empty] | 2. Elaborar e implementar un plan integral de Administración de los inmuebles de propiedad de la lotería. | üElaborar y ejecutar el Plan de administracion de los imuebles (bienes productivos - improductivos) | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 2. # de Planes elaborados y ejecutados
[6 empty] | 3. Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería |  | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 3. # Planes estrategicos elaborados
| Apoyo | 6, Dimension Información y Comunicación | Modernizar, Fortalecer y Desarrollar la infraestructura de las Tics de la entidad. | 1, Informe. 2. Gestion | 4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital | 1. Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC. . | 1. Plan Estrategico Tecnologias de la Informacion | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento PETI |  |  | 0
[6 empty] | 2. Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entiad. | 2. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura TICS acorde a las características de la organización | [6 empty] | Documento de mantenimiento para la infraestrucutura TICS
[6 empty] | 3. Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guias diseñadas por el MINTIC. | 3. Ejercicio documentado de arquitectura de TI | [6 empty] | Documento Arquitectura TI
[6 empty] | 4. Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad | 4. Ssistema de Informacion de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnologicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios optimos a nuestros clientes internos y externos | [6 empty] | Procesos documentados
[6 empty] | 5. Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información | 5. Servicios de TI seguros acorde a las características de la entidad | [6 empty] | Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información
TODOS LOS SUBGERENTES Y ASESORES | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Fortalcer la defesnsa juridica de la entidad | 2, Gestion | 5. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad | 1, Desarrollar la Política de defensa jurídica 2. Potenciar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en etapa prejudicial | 1. Reorganizacion del Comité de concilliacion y defensa juridica 2. Documento de diagnóstico, ajuste y recomendaciones de la política de defensa jurídica. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 1. Acto administrativo de reorganizacion del comité de conciliación y defensa Juridica 2. Politica de defensa juridica aprobada |  |  | 1080
| Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1, Informe. 2. Gestion | 6. Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control | 1. Ejecucion de las activdaes de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS. | üDar cumpliminto al 100% a cada uno de los hallazgos durante el cuatrienio 2020-2023 | 2 | 2 | 2020 | 30 | 10 | 2020 | No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir.
|  |  | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1, Informe. 2. Gestion | 7. Dar cumplimiento a las actividades del pLan desempeño CNJSA para sunperar los indicdores de gestion, eficienci y rentabilidad | 1. Gestionar y controlar los diferentes ingresos de la entidad dentro de periódos determinados. 2. Consolidar los gastos de la entidad por periódo determinado. 3. Realizar comparativo y evaluación mensual de ingresos y gastos, consolidado, presentando informes financieros y propuestas de mejora para la toma de desiciones. | üCumplir con los 9 indicadores financieros que establece el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar correspondientes al periódo 2020-2023 | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Indicadores del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar cumplidos
| Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. |  | 8, Establecer una politica de saneamiento de Cartera de la Lotería de Santander | 1. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos . | üFichas de distribuidores inactivos | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes y/o estrategfias de saneamiento de cartera formulados
[6 empty] | 2. Elaborar el plan de saneamiento. | ü Plan de saneamiento de cartera | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Acta del comité tecnico de sosotenibilidad contables
[6 empty] | 4.Generar informes de resultados | üInformes de cartera | 2 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de informes de resultados efectivos