## plan accion 2020
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
LOTERIA SANTANDER
AÑO 2020
ARTICULACION |  |  |  | AVANCE A 31 DE AGOSTO DEL PLAN DE ACCION LOTERIA SANTANDER
AREA Y/O DEPENDENCIA | Proceso Asociado | Dimensiones del MIPG | Objetivo Estrategico | Producto | ACTIVIDAD PLAN ACCION | ACCIONES | META | FECHA DE INICIO |  |  | FECHA A TERMINACION |  |  | INDICADOR | ADQUISIONES ANUAL | PRESUPUESTO PLAN ADQUISICIONES
[6 empty] | COMO LO VOY A HACER | QUE VOY A LOGRAR | DD | MM | AÑO | DD | MM | AÑO
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS | Misionales | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üMejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 2, Gestion | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 1. Caracterizacion de nuestros grupos de interes. | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. üIncremetnar en la transferencia de recursos a la salud de los santandereanos y colombianos. üPosicionamiento y reconocimiento como una marca region. Reactivacion comercial en la fase de silamiento inteigente y selectivo ( Emergencia sanitaria) | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | (Total de ventas ejecutadas /Valor de ventas vigencia proyectadas)*100
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üBuscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores |  |  | 2, Ajuste al Plan de premios |  | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | #. De ajustes al plan de premios | 80111602;80141501 ORDEN DE PRETACION DE SERVICIOS E INVESTIGACION DE MERADOS | 100000000
|  | 6.Gestion concimineto e innovacion. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üBuscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores. |  |  | 3. Realizar cuatro (4) Programas comerciales |  | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Activaciones comerciales realizadas | Mercadeo, publicidad impresa, difundida y eventos 82101500, 80141600,82101600,82101800,53103100 | 40000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. |  |  | 4. Realizar cuatro (4) activaciones comerciales por año. | üPosicionamiento y reconocimiento como una marca region. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Activaciones comerciales realizadas | 80141600;80141900 MERCADEO Y EVENTOS PUBLICITARIOS | 450000000
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üDiversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad. |  |  | 5. Realizar un (1) sorteo extraordinario de la loteria santander. | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Sorteos extraordinarios realizados | 80141600;80141900 MERCADEO Y EVENTOS PUBLICITARIOS | 450000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üDiversificar y aumentar las fuentes de ingresos implementando una política comercial que fortalezca las ventas de la entidad. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 6. Alianzas comerciales que jalonen la participacion de las ventas virtuales. ( 2 por año para un total de 8 en el cuatrienio) | üIncrementar en 4% las ventas de loteria dentro y fuera del departamento. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de alianzas comerciales realizadas | 81112105 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE OPERACIÓN DE SITIOS WEB 81112303;81112306;73152108 SERVICIO DE MANTENIMIENTO O SOPORTE DEL HARDWARE DEL COMPUTADOR E IMPRESORAS Y UPS | 9000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 7.Fortalecer la Red de Distribuidores, loteros, taquilleros, asesores, coordinadores y colocadores de la fuerza de ventas | üFortalecer y fidelizar nuestra fuerza de ventas logrando un incremento en nuestra ventas y el recambio de billetes por loteria santander. *Apoyo en programas sociales a nuestra fuerza de ventas logrando su binestar. Dos por año. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de acciones programadas/ # aaciones realizadas | Mercadeo, publicidad impresa, difundida y eventos 82101500, 80141600,82101600,82101800,53103100 | 40000000
|  | 4. Evalaucion de resultados | üFortalecer los canales de distribución y comercialización actuales e implementar nuevos. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 8, Medir la satisfacción de nuestros clientes (distribuidor dos veces al año) en los cuatros años llegara a un 60%. *Realizar la caracterizacion de nuestro grupo de valor o interes |  | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Porcentaje (% ) de satisfaccion. Informe de caracterizacion | Mercadeo, publicidad impresa, difundida y eventos 82101500, 80141600,82101600,82101800,53103100 | 40000000
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üBuscar nuevos nichos de mercado con productos innovadores. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 9. Ampliacion de nuestros canales de distribucion | üIncremento de las ventas de loteria dentro y fuera del departamento | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Nuevos canales de distribucion | 80141600;80141900, MERCADEO Y EVENTOS PUBLICITARIOS | 450000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 10. Elaborar e implementar planes de control de juego ilegal mediante la Mesas y Comités Interinstitucionales de Control de Juego ilegal | üCombatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes de control de juego ilegal implementados | 32502010605 Control juego ilegal | 250000000
|  | 1,Direccionamiento estrategico | üImplementar las políticas y actividades para el control de juego ilegal. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 11. Retomar e implementar las estrategias que ayuden al control de juego ilegal. | üCombatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de acciones de control de juego ilegal implementados | 32502010605 Control juego ilegal | 250000000
|  | 1,Direccionamiento estrategico |  |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 12. Realizar capacitaciones y/o sensibilizaciones | üCombatir el juego ilegal que afecta las transferencia de recursos a la Salud. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de capacitaciones realizadas | 32502010605 Control juego ilegal | 250000000
SUBGERENTE MERCADEO Y VENTAS |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 13, Incentivar y fortalecer el recambio de billetria por loteria santander. Cuatro por año | üFidelizacion de nuestros clientes en la la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # De estrategias o acciones de fidelización realizadas | 80141600;80141900, MERCADEO Y EVENTOS PUBLICITARIOS | 450000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üFidelizar la compra de Lotería Santander dentro del Departamento. |  | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 14. Fortalecer la venta de lotería en el gran Santander | üFidelizacion de nuestros clientes en la la compra y recambio de la Lotería, por nuestro producto, ampliacion de mercado mediante el proyecto loteria del gran santender | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de actividades realizadas | 80141600;80141900, MERCADEO Y EVENTOS PUBLICITARIOS | 450000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  | 1. Informe 2. Gestion | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 15.Prospección y Generación de valor al grupo de interés | üBuscar de forma organizada y sistemática posibles clientes, también llamados prospectos. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Actividades ejecutadas / # Actividades planificadas | 80111602;80141501 ORDEN DE PRETACION DE SERVICIOS E INVESTIGACION DE MERADOS | 100000000
|  | 4. Evalaucion de resultados | üMejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1.Informe | 1. Potencializar las fortalezas de la Lotería Santander para ampliar nuestro nicho de mercado. | 16. Planes de seguimiento y auditoria a las apuestas permanentes | üSeguimiento y auditorias efectivas a las apuestas permanentes con el fin de mejorar los ingresos de recursos al sector salud | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes de seguimiento a las apuesta permanentes implementados y ejecutados | 80111600 ORDEN DE PRETACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION AREA DE APUESTAS | 40000000
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO | Apoyo | 1. Dimension Talento Humano | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1. Informe | 2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral, | 1. Evaluar el clima organizacional de la Lotería Santander | üPlan Estratégico de Talento Humano de la Lotería | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de evaluaciones con enfoque específico a clima laboral | 82101500,82101600, 82107000 publicidad impresa y difundida en area | 20000000
|  | 1. Dimension Talento Humano. 2.Direccionamineto estrategcio | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1. Informe |  | 2. Elaboración y ejecución del plan Institucional de Capacitación, bienestar e incentivos de la lotería | üAumentar la efectividad del talento humano a traves de la innovacion y particiapcion del los servidores publicos para generar unión en la fuerza de trabajo de la Lotería Santander | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de planes institucionales de capacitación, bienestar e incentivos de la lotería ejecutados | 80101500 BIENESTAR SOCIAL 3212230103 capacitaciones | 57000000
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO |  | 2.Direccionamineto estrategcio | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. | 1, Informe | 2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral, | 3. Fortalecer los componentes del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo - SG-SST - | Prevencion y promocion del cuidado de la integridad delos tranbajadores | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes anuales del SG-SST diseñados e implementados | 855121700;46191606;93141808:72101516SISTEMA DE GESTION DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES 81141500 RECERTIFICACION DE CALIDAD | 6000000
|  | 1. Dimension Talento Humano | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. |  |  | 4. Realizar jornadas de Inducción y reinducción a los funcionarios de la Lotería en sus competencias específicas | Induccion una actividad Reinduccion Una Actividad Capacitacion Una actividad Capacitacion contratacion y manual distribuidor. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de jornadas realizadas | 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 20000000
|  | 2.Direccionamineto estrategcio. 1. Dimension Talento Humano. | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. |  | 2. Establecer mecanismos de medición que permitan identificar oportunidades de mejora en conocimientos e innovacion frente al trabajo en equipo, la comunicación y el clima laboral, | 5.Implementar estrategias para el fortalecimiento de valores corporativos y sencibilizaciones en valores institucionales dentro de los procesos de capacitación y plan de capacitaciones | Fortalecimiento de los principios y valores de los servidores publicos compilados en le codigo de integrida de la entidad, con 4 actividades ludicas en los cuatro años | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de actividades realizadas (1/1)*100 | 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 20000000
|  | 2.Direccionamineto estrategcio | üFortalecer la política de talento humano de la entidad. |  |  | 6. Fortalcer e implementar la politica de control interno disciplinario. |  | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de acciones implementadas | 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 3000000
| Apoyo | 2.Direccionamiento estrategico. 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado. 5.Informacion y comuicacion | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1, Informe. 2. Gestion | 3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Realizar el Estudio de Modernización de la Entidad | üModernizacion Institucional - revision y ajuste de cargas laborales- y - Modernizacion de bines inmuebles üMejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos üImplemetnacion Sistema de Gestion Documental | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Ejecucion del programa de mordenizacion institucional | 72101507;72101508;72101510;72151401;72121103;72151300;72152500;72151400Mantenimiento de la infraestructura de las propiedades de la Entidad ( edificio sede admon, unidad deportiva el lago) y demas propiedades | 61000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 2.Elaborar y ejecutar el programa de modernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería. | üModernización, desarrollo tecnológico de los sistemas de información de la Lotería. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes elaborados y ejecutados | 81112303;81112306;73152108, 43233205, 4323202,43211507, Mantenimiento de la infraestructura Tecnologica y sowtfare | 268450000
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 3. Elaborar e implementar un Plan Integral de administracion de los bienes inmuebles de la loteria santander. | üPlan de administracion, custodia, manejo y cuidado de los bines inmuebles del la Loteria Santander | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes Elaborados y ejecutados | 56112108;41111500;40101701;39121004 REMODELACION DE MUEBLES Y EQUIPOS PARA SALA DE JUEGOS 72101507;72101508;72101510;72151401;72121103;72151300;72152500;72151400 MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROPIEDADES | 53000000
| Apoyo | 1. Dimension Talento Humano. 2.Direccionamineto estrategcio | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1, Informe. 2. Gestion | 3. Implementar actividades administrativas que permitan mejorar el aprovechamiento y optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 3. Elaboración del Plan Estratégico de Talento Humano de la Lotería. (Plan Institucional de capacitacion, bienestar e incnetivos, SGSST, clima organizacional enter otros) | üRealizar la construcion del plan estrategicos de la entidad y su plan de accion, anticorrupcion y atencion al ciudadano, plan de capacitacion, bienestar e incentivos, plan anual SST, plan accion MIPG, plan adquisiciones | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes estrategicos elaborados | 80101500 Bienestar social 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 57000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 4. Adelantar gestiones administrativas y juridicas de las cuotas partes pensionales | 1. Realizar fichas tecnicas de las cuotas partes incobrables. 2. Realizara las ficahs tecnicas de las cuotas partes cobrables y sus procedimiento juridico a seguir | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Porcentjae (%) de cuotas partres pensionales saneadas | 80111600 Orden prestacion de servicios | 80000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 5. Elaborar y ejecutar el programa anual de mantenimiento de la infraestructura TICS | üMantenimiento preventivo y optimazion de los recursos | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de programas ejecutados | 80111600 Orden prestacion de servicios | 80000000
| Apoyo | 2.Direccionamiento estrategico | üMejorar la infraestructura física de la entidad y de las Tics. | 1, Informe. 2. Gestion | 4. Modernizacion y desarrollo tecnologicos -Gobierno digital | 1. Desarrollar la herramienta para la construccion de PETI diseñada por el MINTIC. . | 1. Plan Estrategico Tecnologias de la Informacion 2, Mejoramiento de la plataforma tecnologica y equipos | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento PETI | 43233205 SOFTWARE DE SEGURIDAD DE TRANSACCIONES Y DE PROTECCIÓN CONTRA VIRUS - ACTUALIZACIONo | 14000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 2. Implementar las mejoras necesarias para garantizar una infraestructura de TI acorde a las necesidades de la entiad. | 1. Programa de Mantenimiento para la Infraestructura TICS acorde a las características de la organización | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento de mantenimiento para la infraestrucutura TICS | 81112200 Mantenimiento sftware contable y adopicon de las niif 547900105 implemetnacion niif | 290450000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 3. Desarrollar ejercicio de arquitectura de TI basados en las guias diseñadas por el MINTIC. | 1. Ejercicio documentado de arquitectura de TI | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Documento Arquitectura TI | Software de gestion documental 43232202 | 30000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 4. Evaluación y implementación de sistemas de información acorde a los procesos de la entidad | 1. Ssistema de Informacion de Confianza y Calidad con procesos soportados tecnologicamente que redunden en mayor confianza en la información comercial y financiera y en servicios optimos a nuestros clientes internos y externos | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Procesos documentados | 81141500, RECERTIFICACION DE CALIDAD 72101516, 46191506,93141808 sistema de gestion de salud, seguridad en el trabajo compra extintores, elementos de seguridad 32103 equipos | 43000000
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 5. Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información | 1. Servicios de TI seguros acorde a las características de la entidad 2. Mejoramiento de Sowtfare y hadware de acuerdo a la disponibilidad de reecurso de l aentidad en mejora de la seguridad y privacidad de la informacion | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Desarrollar el sistema de gestión de seguridad de la información | 81112006, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA - UPS 43233205, SOFTWARE DE SEGURIDAD DE TRANSACCIONES Y DE PROTECCIÓN CONTRA VIRUS - ACTUALIZACION | 74000000
| Apoyo | 2.Direccionamiento estrategico | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 2. Gestion | 5. Modernizacion Infraestrucutura. | 1. Elaborar e implementar un Plan Integral de modernización y mantenimiento de sede admnistrativa. | üFortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Planes Elaborados y ejecutados | 72101507;72101508;72101510;72151401;72121103;72151300;72152500;72151400Mantenimiento de la infraestructura de las propiedades de la Entidad ( edificio sede admon, unidad deportiva el lago) y demas propiedades 547900104 Actividades | 221600000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üImplementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 2. Gestion | 5. Modernizacion Infraestrucutura. | 2. Adquisición de una planta eléctrica para el plan de contingencia de la sala de juegos de la Lotería | üFortalecer los procesos de administración, mejora continua y dar un mayor soporte para el progreso de la Institución. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de planta eléctrica adquirida | 81112006, DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA | 9250000
| Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. |  | 6. Bienes Inmuebles Productivos | Elaborar e implementar estrategias que permita convertir los bienes improductivos en productivos durante el cuatrienio 2020 - 2023. | üMejorar el aprovechamiento de los inmuebles de la Lotería. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Estrategias Elaborados y ejecutados | 72101500 MATENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROPIEDADES (DIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA, UNIDAD DEPORTIVA EL LAGO) 72101511 Mantenimiento de inmobiliario y equipo | 16000000
SUBGERENTE JURIDICO | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | üImplementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. | 2. Gestion | 7. Promover la prevención del daño antijurídico como política transversal de la entidad | 1. Desarrollar la Política de defensa jurídica y conciliación de la entidad. | 1. Reorganizacion del Comité de concilliacion y defensa juridica | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | 1. Acto administrativo de reorganizacion del comité de conciliación y defensa Juridica 2. Politica de defensa juridica aprobada | 80111600 Orden prestacion de servicios | 80000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado |  |  |  | 2. Realizar actividades de prevención del daño antijuridico y socializarlas de acuerdo a la política de defensa jurídica adoptada. | 1. Socializacion de la politica de defensa juridica adoptada | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | Lista de aisitencia | 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 20000000
SUBGERENTE JURIDICO |  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. |  |  | 3.Sensibilizar a los funcionarios de la Entidad, la adopción e implentacion de buenas practicas que permitan mitigar el riesgo jurídico en las gestiones administrativas diarias. | 1. Realizar dos sensibilizacion por año sobre la buenas practicas para mitigar el riesgo juridico en las gestiones administrativas | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de sensibilizaciones ejecutadas | 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 20000000
|  | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Implementar políticas que mitiguen el riesgo del daño antijuridico a través del comité de defensa jurídica. |  |  | 4. Inculcar el cumplimiento en la rendición de información veraz y oportuna a la Contraloría General de Santander, la Supersalud, el CNJSA, Contaduria General de la Republica y demás órganos de control y vigilancia | 1. Elaboracion de un cronograma de informes que se deben rendir y a cuales entes de control. | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de sensibilizaciones ejecutadas
TODAS LAS AREAS | Estrategicos | 4. Evaluacion de resultados | Mejorar la productividad y la competitividad de la Lotería Santander. | 1. Informe. 2. Gestion | 8. Planes de Mejoramiento suscritos y aprobados por los entes de control | 1. Ejecucion de las actividades de mejora para los diferentes hallazgos aprobados en el planes de merjoramiento suscritos con la CGS. | üDar cumpliminto al 100% a cada uno de los hallazgos durante el cuatrienio 2020-2023 | 4 | 2 | 2020 | 30 | 10 | 2020 | No. De hallazgos cumplidos / No. totla de hallazgos pendientes de cumplir. | 0547900104 actividades plan de mejoramiento, desempeño | 134000000
SUBGERENTE FINANCIERO | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit). . | 1. Informe. 2. Gestion | 10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de dificil cobro, otros deudores entre otras. | 1. Elaborar e implementar un plan de saneamiento del rubro cuentas por cobrar de la entidad. | 1. Realizar de fichas técnicas de distribuidores inactivos . 2. Informe de cartera y su tratamiento a seguir | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # Planes y/o estrategfias de saneamiento de cartera formulados
SUBGERENTE FINANCIERO | Estrategicos | 3. Dimension Gestion con Valores para el Resultado | Sanear las finanzas de la entidad (cubrimiento del déficit). . | 1. Informe. 2. Gestion | 10. Establecer una política de gestión administrativa y jurídica para el saneamiento de las cuentas por cobrar , cuentas de dificil cobro, otros deudores entre otras. | 2. Elaborar el plan de saneamiento. | ü Plan de saneamiento de cartera | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Acta del comité tecnico de sosotenibilidad contables
|  |  |  | 1. Informe. 2. Gestion |  | 3. Actualizar y ajustar los manuales de Cartera y del Distribuidor de Lotería | üAnalisis y actualizacion de los manuales de cartera y el distribuidor | 4 | 2 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de manuales actualizados y adoptados | 80111600 Orden prestacion de servicios | 80000000
OFICINA ASESORA DE CONTROL | Evaluación | 7. Dimension control Interno | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe | 1..Realizar las auditorías internas plasmadas en el Plan Anual de Auditoria de manera objetiva e independiented | 1,Elaboración del programa Anual de Auditorias 2020 y presentación al comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación 2. Ejecutar el Plan de auditorias aprobado por el comité Institucional de Control Interno | Dar cumplimiento al 100% del Plan anual de auditorias de la vigencia 2020 | 19 | 3 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # de Auditorias Ejecutadas por la OCI / # de Auditorias aprobadas en el Plan Anual de Auditorias 2020 | 0321030101 CUOTA DE FGISCALIZACION | 61000000
| Evaluación | 7. Dimension control Interno | Implementar actividades administrativas que permitan la optimización de los recursos financieros, económicos y humanos de la Lotería. | 1. Informe. 2. Gestion | 1. Realizar actividades para el fomento de la cultura del control | 1. Elabororacion y entregra de volantes y/o material informativo y de sensibilizacion a cada funcionario 2. Encuesta acerca del tema del autocontrol | Ejecutar dos (2) actividades que generen en los servidores una cultura del autocontrol efectiva | 1 | 4 | 2020 | 31 | 12 | 2020 | # De actividades para fomento de la cultura del autocontrol realizadas / # De actividades para fomento de la cultura del autocontrol meta para 2020 | 81141500,s 3212230103 capacitaciones | 20000000
ORIGINAL FIRMADO
consolidado por:
Asesor de Planeacion